## マイルストーン
【グループ開発（マイルストーン）】
No. |  |  | 2020
2
|  |  | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
1 | グループ開発
| 2. | スケジュール
| 3. | 要件定義
| 4. | 基本設計
| 5. | テーブル定義
| 6. | 詳細設計
| 7. | プログラミング
| 8. | 単体試験
| 9. | 結合試験

## 要件定義
【要件定義】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3 | 要件定義書
| 1.要件定義書 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 2.レビュー | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 | 0% | 予定 | bar: 2月 7
|  | 全員 | 未着手 | 実績 | bar: 2月 7
予定実績、の背景色を黄色、実績の背景色を青色にします。
作成のみが作業内容ではありません。 レビュー、及び、レビュー指摘反映の時間を スケジュールに組み込みましょう。

## 基本設計
【基本設計】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4 | 基本設計
| 1. | 基本設計書作成
| 1.スタート画面 |  | 佐藤 | 100% | 予定
実績 | bar: 2月 10 to 2月 11
| 2.ログイン画面 |  | 佐藤 | 100% | 予定
|  |  | 佐藤 |  | 実績
| 3.アカウント作成画面 |  | 佐藤 | 100% | 予定
|  |  | 佐藤 |  | 実績
| 4.確認画面 |  | 佐藤 | 100% | 予定
|  |  | 佐藤 |  | 実績
| 5.ホーム画面 |  | 鈴木 | 100% | 予定
|  |  | 鈴木 |  | 実績
| 6.バトル画面 |  | 鈴木 | 100% | 予定
|  |  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2月 10 to 2月 11
| 2. | レビュー
| 1.レビュー |  | 全員 | 100% | 予定
実績 | bar: 2月 11
| 2.レビュー指摘反映 |  | 全員 | 100% | 予定
実績 | bar: 2月 11
| 3.再レビュー |  | 全員 | - | 予定
|  |  |  | 作業完 | 実績
| 4.再レビュー指摘反映 |  | 全員 | - | 予定
|  |  |  | 作業完 | 実績

## テーブル定義
【テーブル定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
5 | テーブル定義書
| 1.テーブル定義書作成 | 全員 | 100% | 予定
実績
| 2.レビュー | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 4.再レビュー | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 2月 12
| 5.再レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 2月 12

## 詳細設計
【詳細設計】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2020
[5 empty] | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20
6 | 詳細設計書
1 詳細設計書作成
| 1. ログイン | 新垣 | 100% | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 2. セーブ | 新垣 | 100% | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 3. へんしゅう | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-13
|  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2020-02-13
| 4. てんしょく | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-13
|  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2020-02-13
| 5. はじめから | 近藤 | 100% | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 6. おわる | 近藤 | 100% | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 7. やすむ | 近藤 | 100% | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 8. バトル | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-13
|  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2020-02-13 to 2020-02-14
2. レビュー
| 1. レビュー | 全員 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-13
|  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2020-02-13
| 2. レビュー指摘事項反映 | 全員 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-13
|  | 鈴木 |  | 実績 | bar: 2020-02-13 to 2020-02-14

## プログラミング
【プログラミング】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2020
[5 empty] | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22
7 | プログラミング
| 1. ログイン | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-14
実績 | bar: 2020-02-14
| 2. セーブ | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-17
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 3. へんしゅう | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-17
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 4. てんしょく | 近藤 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  |  | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-17
| 5. はじめから | 新垣 | 70% | 予定 | bar: 2020-02-14; 2020-02-17
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-14; 2020-02-17 to 2020-02-18
| 6. おわる | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18
| 7. やすむ | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-18
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18
| 8. バトル | 新垣 | 100% | 予定 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-20
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績 | bar: 2020-02-18 to 2020-02-21

## 単体試験
【単体試験】
[9 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [7 empty] | 2020
[5 empty] | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
8 | 単体試験
| 1. | 単体試験仕様書作成
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | XX | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | XX | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | XX | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | XX | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | XX | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | XX | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | XX | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | XX | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | XX | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | XX | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | XX | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | XX | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | XX | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | XX | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | XX | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | XX | 0% | 予定
実績

## 結合試験
【結合試験】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
9 | 総合試験
| 1. | 試験仕様書作成
| 1.仕様書作成 |  | XX | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1.試験実施 |  | XX | 0% | 予定
実績
| 2.試験結果確認 |  | XX | 0% | 予定
実績